## cronograma_Proc_fiscal
EJES RECTORES
CRONOGRAMA DE ACCIONES POR REALIZAR
EJE RECTOR | LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN | ACCIONES POR REALIZAR
AREA RESPONSABLE
1.- OBRA PÚBLICA | Demanda Consorcio ICA- ALSTOM-CARSO | CEJUR y PFDF continuará con el seguimiento de los medios de defensa interpuestos por el Consorcio | CEJUR
|  | Problemática de los trabajos no realizados y mal ejecutados | CEJUR
|  | Identificar por sistemas trabajos no realizados y mal ejecutados que impliquen responzabilidad al Consorcio. | CEJUR
|  | Análisis especiífico de los trabajos no realizados y mal ejecutados con apoyo de documentales de cada uno de ellos. | CEJUR
|  | Apoyo Técnico para la interpretación de la problemática a plantearse en las prestaciones. | CEJUR
|  | Obtención de la documentación que justifique los trabajos no realizados y mal ejecutados. | CEJUR
|  | Definidos los trabajos que se reclamarán es necesario que se sustenten de acuerdo al contrato (especificar) proyecto ejecutivo, planos, en copias certificadas. | CEJUR
|  | PFDF continuará con el seguimiento del juicio contencioso administrativo ante el TFJFA en el que el GDF demandó a la Secretaría de la Función Pública la nulidad del requerimiento de pago de 489 MDP | PROCURADURIA FISCAL
|  | PFDF continuará con el procedimiento resarcitorio seguido a solicitud de la CGDF en contra del grupo de análisis técnico financiero que emitió y firmó el dictámen por el que se determinó procedente la factibilidad técnico financiera del pps para poner a disposición del STC el lote de trenes de rodadura férrea que circularían en la línea 12 por un monto de inversión de hasta por 18,000 MDP omitiendo tomar como referencia el análisis costo beneficio a nivel perfil que consideró un monto máximo de 11,393 MDP | PROCURADURIA FISCAL
|  | Seguimiento a los juicios de nulidad. | CEJUR
|  | Resolverá la legalidad de las resoluciones en las dos instancias. | CEJUR
| Vicios Ocultos | PMDF debe identificar los vicios ocultos que impliquen responsabilidad imputable al consorcio para llevar a cabo la reparación de dichos trabajos o en su caso, hacer válida la fianza. | PROYECTO METRO
|  | Llevar a cabo reunión con la PFDF, STC (Metro), PMDF y CGDF | PROYECTO METRO
|  | De advertirse la existencia de vicios ocultos, PMDF integrará documentación y presentará a PFDF "oficio-remisión" con el que se solicita la ejecución de la fianza y se acompaña la documentación soporte, para su revisión | PROYECTO METRO
|  | En caso de existir impedimento legal para presentar formalmente el "oficio-remisión", de cualquier forma se presentará para su revisión a fin de preconstituir el expediente y poder liberarlo una vez que cese dicho impedimento | PROYECTO METRO
|  | PMDF revisará documentación enviada, y en caso de detectar inconsistencias, requerirá a PMDF para su solventación. | PROYECTO METRO
|  | PFDF de no encontrar inconsistencias o haber quedado subsanadas, elaborará proyecto de requerimiento de pago de fianza, y lo remitirá a la Tesorería del DF para su aprobación y posterior ejecución | PROYECTO METRO
|  | Procuraduría Físcal DF revisará el expediente y en caso de aprobar el proyecto de requerimiento, lo firmará y procederá a la ejecución mediante requerimiento a la afianzadora | PROCURADURIA FISCAL
| Demanda Civil | Identificar los trabajos de mala calidad y no ejecutados derivados e informarlos a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. | PROYECTO METRO
|  | Presentar demanda de incumplimiento de contrato. | CEJUR
|  | Contestar la demanda. | CEJUR
| Supervisoras y Coordinadora de la Línea 12 | Verificar con el Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal, se determine el incumplimiento para que de vista a la Contraloría General, en su caso; se realice la inhabilitación de dichas empresas. | CGDF
|  | Concluir la revisión de las propuestas de licitación de 61 contratos de obras y servicios, con 112 propuestas | CGDF
|  | En caso de que las empresas sancionadas presenten un recurso de inconformidad, dar seguimiento hasta su resolución final. | CGDF
| Certificadora ILF | En espera de contestación a la solicitud de la existencia de la filial en México. | PROYECTO METRO
|  | Realizar investigación respecto a la constitución legal del consorcio certificador y debido cumplimiento contractual de la certificación de la línea 12. | CGDF
2.- REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 12 | PARTE FINANCIERA | MEXISTRAPROYECTO EJECUTIVO Y SUPERVISION | SOBSE
SYSTRA DIAGNOSTICO - MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROYECTO EJECUTIVO
TSO INVENTARIO FISICO DE LA LINEA 12
MULTIDIN S.A. DE C.V. SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE OBRA
TÜV RHEINLANDCERTIFICACION DE LA SEGURIDAD
COMSA, S.A. EJECUCION DE MEDIDAS CORRECTIVAS
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL SERVICIO DE CONSULTORIA EN VIAS
INSTITUTO DE INGENIERIA DE LA UNAM SERVICIO DE CONSULTORIA EN ESTRUCTURA DEL PUENTE
TOTAL
I. PROCURACIÓN DE MATERIALES DE IMPORTACIÓN
|  | Riel UIC60 21779ML | SOBSE
Durmientes Sateba 354 18,674 pzas
Fijación VIPA 37,348 pzas
Otros Materiales 26,310 pzas
II. TANGENTES Y CURVAS RADIOS >550m
|  | Esmerilado de soldaduras 115RE 1,233 pza | SOBSE
Analisis del Total de Soldaduras por Ultrasonido para Determinar su Sustitución 3490 pza (Sol. Certificador/seguridad)
Sustitución de soldaduras 115RE Conforme a Resultados de Pruebas de Ultrasonido Previstos 1271 pza.
Cambio de balasto 15,319 m3
Nivelación y alineación 9,004 mv
Amolado de riel 115RE 17,696 mv
III. CURVAS RADIOS <=550m
|  | Retiro vía y colocación vía nueva Vías 1 y 2 10,730 mv | SOBSE
Ejecución de soldaduras Vías 1 y 2 1,147 pzas
Liberación de tensiones Vías 1 y 2 10,730 mv
Amolado de riel Vías 1 y 2 10,730 mv
Montaje Instalaciones Vías 1 y 2 22,920 mv
Revisión aparatos de vía y de dilatación 41
IV. CURVAS 1 y 2
|  | Nivelación y alineación 100% | SOBSE
Amolado de riel 100%
Instalación Lubricadores 3 pzas
Montaje 100%
V. ADECUACIÓN SISTEMAS ELECTRONICOS PARA RESTABLECER EL SERVICIO
|  | Para explotación Modo manual y prueba estática global 100% | SOBSE
Pruebas Baja y Alta velocidad y de seguridad 100%
Modificación CBTC para explotación en pilotaje automático 100%
VI. MESAS DE TRABAJO CON CAF MEXICO S.A. DE C.V. Y MEXISTRA
|  | Mesas de trabajo con CAF México S.A. de C.V. y Mexistra | CGDF
3.- MODIFICACIÓN TRENES | Parte Financiera y Técnica | Sujetarse a las condiciones contractuales acordadas por el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) | METRO
|  | Modificación a las ruedas | METRO
|  | Análisis financiero y autorización de modificaciones a la suficiencia presupuestal multianual. | METRO
|  | Presentar análisis de la propuesta financiera. | METRO
|  | Preparar las modificaciones a los trenes. | METRO
|  | Garantizar los cambios a los trenes. | METRO
|  | Definir las características de los trenes para su modificación. | METRO
|  | Análisis Financiero del PPS | METRO Y FINANZAS
|  | Análisis deductivas | METRO Y FINANZAS
|  | Opinar acerca de la modificación del contrato de arrendamiento. | METRO Y FINANZAS
|  | Coordinar actos en cuanto a las modificaciones técnicas | METRO
|  | Coordinarse para llevar a cabo instrumentos jurídicos para la modificación del contrato. | METRO CEJUR
4.- AUDITORÍAS | Auditorías de la obra como el arrendamiento de los trenes. | Dar a conocer al PMDF las observaciones de la auditoría; así como el seguimiento, dictamen, procedimiento administrativo, citatorios y sanciones a los servidores públicos. | CGDF
|  | Dará atención a las observaciones formuladas en la auditoría. | CGDF
|  | Dar a conocer al Sistema de Transporte Colectivo (Metro) las observaciones de la auditoría; así como el seguimiento, dictamen, procedimiento administrativo, citatorios y sanciones a los servidores públicos. | CGDF
|  | Dará atención a las observaciones formuladas en la auditoría. | CGDF
|  | Resolverá la legalidad de las resoluciones en las dos instancias. | CGDF
5.- COMUNICACIÓN SOCIAL | Seguimiento | PENDIENTE | CGDF Y CGMA
Posicionamiento
7.- AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 | Parte Financiera y Técnica |  | SOBSE, CGDF Y METRO
8.- LIBRO BLANCO DE LA LÍNEA 12 |  |  | CGDF Y CGMA

## Hoja3
id_acciones | descripcion | id_involucrado
2 | CEJUR y PFDF continuará con el seguimiento de los medios de defensa interpuestos por el Consorcio | 6 | 5 | 14 | Berantende Ingenieure A.G
3 | Problemática de los trabajos no realizados y mal ejecutados | 6 |  | 5 | Consejería Jurídica y de Servicios Legales
4 | Identificar por sistemas trabajos no realizados y mal ejecutados que impliquen responzabilidad al Consorcio | 6 |  | 11 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
5 | Apoyo Técnico para la interpretación de la problemática a plantearse en las prestaciones | 6 |  | 6 | Contraloría General del Distrito Federal
6 | Obtención de la documentación que justifique los trabajos no realizados y mal ejecutado | 6 |  | 1 | Ingeniería, Procuración y Construcción
7 | Definidos los trabajos que se reclamarán es necesario que se sustenten de acuerdo al contrato (especificar) proyecto ejecutivo, planos, en copias certificadas | 6 |  | 13 | Lumbreras y Túneles
8 | PMDF debe identificar los vicios ocultos que impliquen responsabilidad imputable al consorcio para llevar a cabo la reparación de dichos trabajos o en su caso, hacer válida la fianza | 6 |  | 4 | Procuraduría Fiscal
9 | Llevar a cabo reunión con la PFDF, STC (Metro), PMDF y CGDF | 6 |  | 12 | Programa de Fizcalización
10 | De advertirse la existencia de vicios ocultos, PMDF integrará documentación y presentará a PFDF "oficio-remisión" con el que se solicita la ejecución de la fianza y se acompaña la documentación soporte, para su revisión | 6 |  | 2 | Proyecto Metro del Distrito Federal
11 | En caso de existir impedimento legal para presentar formalmente el "oficio-remisión", de cualquier forma se presentará para su revisión a fin de preconstituir el expediente y poder liberarlo una vez que cese dicho impedimento | 6 |  | 10 | Secretaría de Finanzas
12 | PMDF revisará documentación enviada, y en caso de detectar inconsistencias, requerirá a PMDF para su solventación | 6 |  | 7 | Secretría de Obras y Servicios
13 | PFDF de no encontrar inconsistencias o haber quedado subsanadas, elaborará proyecto de requerimiento de pago de fianza, y lo remitirá a la Tesorería del DF para su aprobación y posterior ejecución | 6 |  | 8 | Sistema de Transporte Colectivo Metro
14 | Tesorería del DF revisará el expediente y en caso de aprobar el proyecto de requerimiento, lo firmará y procederá a la ejecución mediante requerimiento a la afianzadora | 6 |  | 3 | Sitema de Tansporte Colectivo Ciudad de México
15 | Identificar los trabajos de mala calidad y no ejecutados derivados e informarlos a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 6 |  | 9 | SYSTRA
16 | Presentar demanda de incumplimiento de contrato | 6
17 | Contestar la demanda | 6
18 | Verificar con el Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal, se determine el incumplimiento para que de vista a la Contraloría General, en su caso; se realice la inhabilitación de dichas empresas | 6
19 | Concluir la revisión de las propuestas de licitación de 61 contratos de obras y servicios, con 112 propuestas | 6
20 | En caso de que las empresas sancionadas presenten un recurso de inconformidad, dar seguimiento hasta su resolución final | 6
21 | Sujetarse a las condiciones contractuales acordadas por el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) | 6
22 | Modificación a las ruedas | 6
23 | Análisis financiero y autorización de modificaciones a la suficiencia presupuestal multianual | 6
24 | Presentar análisis de la propuesta financiera | 6
25 | Preparar las modificaciones a los trenes | 6
26 | Garantizar los cambios a los trenes | 6
27 | Definir las características de los trenes para su modificación | 6
28 | Análisis Financiero del PPS | 6
29 | Análisis deductivas | 6
30 | Opinar acerca de la modificación del contrato de arrendamiento | 6
31 | Coordinar actos en cuanto a las modificaciones técnicas | 6
32 | PFDF continuará con el seguimiento del juicio contencioso administrativo ante el TFJFA en el que el GDF demandó a la Secretaría de la Función Pública la nulidad del requerimiento de pago de 489 MDP | 6
33 | PFDF continuará con el procedimiento resarcitorio seguido a solicitud de la CGDF en contra del grupo de análisis técnico financiero que emitió y firmó el dictámen por el que se determinó procedente la factibilidad técnico financiera del pps para poner a disposición del STC el lote de trenes de rodadura férrea que circularían en la línea 12 por un monto de inversión de hasta por 18,000 MDP omitiendo tomar como referencia el análisis costo beneficio a nivel perfil que consideró un monto máximo de 11,393 MDP | 6
34 | Seguimiento a los juicios de nulidad | 6
35 | Resolverá la legalidad de las resoluciones en las dos instancias | 6
36 | Dar a conocer al PMDF las observaciones de la auditoría; así como el seguimiento, dictamen, procedimiento administrativo, citatorios y sanciones a los servidores públicos | 6
37 | Dará atención a las observaciones formuladas en la auditoría | 6
38 | Dar a conocer al PMDF las observaciones de la auditoría; así como el seguimiento, dictamen, procedimiento administrativo, citatorios y sanciones a los servidores públicos | 6
39 | Dará atención a las observaciones formuladas en la auditoría | 6
40 | Dar a conocer al Sistema de Transporte Colectivo (Metro) las observaciones de la auditoría; así como el seguimiento, dictamen, procedimiento administrativo, citatorios y sanciones a los servidores públicos | 6
41 | En espera de contestación a la solicitud de la existencia de la filial en México | 6
42 | Realizar investigación respecto a la constitución legal del consorcio certificador y debido cumplimiento contractual de la certificación de la línea 12 | 6
43 | Coordinarse para llevar a cabo instrumentos jurídicos para la modificación del contrato | 6
44 | Dará atención a las observaciones formuladas en la auditoría | 6
45 | Resolverá la legalidad de las resoluciones en las dos instancias | 6
46 | Dar a conocer al Sistema de Transporte Colectivo (Metro) las observaciones de la auditoría; así como el seguimiento, dictamen, procedimiento administrativo, citatorios y sanciones a los servidores públicos | 6
47 | Dará atención a las observaciones formuladas en la auditoría | 6
48 | Resolverá la legalidad de las resoluciones en las dos instancias | 6

## Hoja2
EJES RECTORES
CRONOGRAMA DE ACCIONES POR REALIZAR
EJE RECTOR | LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN | ACCIONES POR REALIZAR | 2014 | 2015
|  |  | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1.- OBRA PÚBLICA | Demanda Consorcio ICA- ALSTOM-CARSO | CEJUR y PFDF continuará con el seguimiento de los medios de defensa interpuestos por el Consorcio |  |  |  | Marzo 2015 | Abril 2015 | Mayo 2015 | Junio 2015 | Julio 2015 | Agosto 2015 | Septiembre 2015 | Octubre 2015 | Noviembre 2015 | Diciembre 2015
| Vicios Ocultos | PMDF debe identificar los vicios ocultos que impliquen responsabilidad imputable al consorcio para llevar a cabo la reparación de dichos trabajos o en su caso, hacer válida la fianza. |  |  |  | Marzo 2015
|  | Llevar a cabo reunión con la PFDF, STC (Metro), PMDF y CGDF |  |  |  | 11 Marzo 2015
|  | De advertirse la existencia de vicios ocultos, PMDF integrará documentación y presentará a PFDF "oficio-remisión" con el que se solicita la ejecución de la fianza y se acompaña la documentación soporte, para su revisión |  |  |  |  | 01 Abril 2015
|  | En caso de existir impedimento legal para presentar formalmente el "oficio-remisión", de cualquier forma se presentará para su revisión a fin de preconstituir el expediente y poder liberarlo una vez que cese dicho impedimento |  |  |  |  | 01 Abril 2015
|  | PMDF revisará documentación enviada, y en caso de detectar inconsistencias, requerirá a PMDF para su solventación. |  |  |  |  | Abril 2015
|  | PFDF de no encontrar inconsistencias o haber quedado subsanadas, elaborará proyecto de requerimiento de pago de fianza, y lo remitirá a la Tesorería del DF para su aprobación y posterior ejecución |  |  |  |  | Abril 2015 | Mayo 2015
|  | Tesorería del DF revisará el expediente y en caso de aprobar el proyecto de requerimiento, lo firmará y procederá a la ejecución mediante requerimiento a la afianzadora | [5 empty] | Mayo 2015 | 29 Junio 2015 | 3 de Julio 2015 fecha fatal para requerir a la afianzadora
| Demanda Civil | Identificar los trabajos de mala calidad y no ejecutados derivados e informarlos a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. |  |  |  | Marzo 2015
Presentar demanda de incumplimiento de contrato.
Contestar la demanda.
| Supervisoras y Coordinadora de la Línea 12 | Verificar con el Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal, se determine el incumplimiento para que de vista a la Contraloría General, en su caso; se realice la inhabilitación de dichas empresas. |  |  |  | Marzo 2015
|  | Concluir la revisión de las propuestas de licitación de 61 contratos de obras y servicios, con 112 propuestas | [6 empty] | Junio 2015
En caso de que las empresas sancionadas presenten un recurso de inconformidad, dar seguimiento hasta su resolución final.
| Certificadora ILF | En espera de contestación a la solicitud de la existencia de la filial en México. |  |  |  | Marzo 2015
|  | Realizar investigación respecto a la constitución legal del consorcio certificador y debido cumplimiento contractual de la certificación de la línea 12. |  |  |  |  | Abril 2015